附件：             深化创新创业教育改革任务分工表

单位：（盖章）湘潭大学

| 序号 | 改革任务 | 工作举措 | 落实目标 | 时间进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强组织领导 | 1.成立湘潭大学创新创业教育工作领导小组； 2.加强创新创业教育工作组织机构建设。 | 1.领导小组由校长任组长，分管教学工作、学生工作、研究生工作的校领导任副组长，成员包括党政办公室、教务处、学生工作部（处）、研究生院、社科处、科技处、实验室及设备管理处、人事处、招生与就业指导处、校团委、教学质量监督与评估中心、计划财务处等职能部门负责人。领导小组下设办公室，办公室设 在教务处，教务处处长任办公室主任（兼）； 2.教务处成立创新创业教育管理中心；校团委成立创业指导中心；加强招生与就业指导处就业指导科建设。 | 2015年10月 完成 | 校党政办公室、人事处 |
| 2 | 加大经费支持力度 | 1.设立创新创业专项经费； 2.设立大学生创新创业教育基金。 | 1.将创新创业教育所需经费纳入学校年度预算； 2.通过学校投入、社会捐助、个人支持等渠道多方面筹措资金，用于支持学生创新创业实践、扶持重点项 目。基金资金要做到专款专用。 | 2016年开始，纳入学校预算 | 计划财务处及相关部门 |
| 3 | 改革人才培养方案 | 1.修订和完善本科专业人才培养方案； 2.修订和完善研究生培养方案。 | 1.各专业、学科进一步明确本科、研究生创新创业教育目标要求，制定创新创业训练学分实施细则； 2.将创新创业意识、创新创业精神、创新创业能力要求贯穿到专业人才培养的各个环节，并成为评价人才 培养质量的重要指标，创新人才培养体系。 | 2016-2020年 | 教务处、研究生院 |
| 4 | 健全创新创业教育课程体系 | 1.加强创新创业类教育课程建设； 2.加大创新创业类师资队伍建设。 | 1.调整专业课程设置，挖掘和充实各类专业课程的创 新创业教育资源； 2.开设创新研究方法、创业基础、就业指导等课程； 3.购买、引入名校优秀的创新创业类课程供学生修读； 4.探索建立跨院系、跨学科、跨专业培养创新型、复 合型人才培养的新机制。 | 2016-2020年 | 人事处、教务处、研究生院、校团委、招生与就业指导处 |
| 5 | 加强创新创业教师队伍建设 | 1.将创新创业教师纳入学校人才引进计划； 2.建立创新创业教师激励机制。 | 1.加大创新创业人才引进力度，建设一支高素质、多 元化、专兼职创新创业教育教师队伍； - 制定创新创业教师岗位工作任务目标、绩效考核机 制； - 聘请校内专家、行业领域专家、优秀校友等，成立创新创业教育专家组，为学校创新创业教育提供咨询、 指导。 | 持续推进 | 人事处、教务处、研究生院、财务处 |
| 6 | 创新人才培养机制模式 | - 基础学科开展拔尖创新人才培养模 式改革； 2.应用学科开展卓越人才培养培养模 式改革。 | 1.办好化学类3+1班、数学类韶峰班、物理学类韶峰班、材料类师昌绪班、卓越法律人才协同创新实验班； 2.支持有条件的专业进行人才培养模式的改革探索，以点带面，驱动学生创新，通过创新助推学生成长。 | 持续推进 | 教务处、研究生院 |
| 7 | 建立学生参与科研 创新训练的机制 | - 构建国家、省和学校三级大学生科研 创新训练体系。 | 1.实施大学生创新实验计划； 2.有条件的专业，把学生科研训练纳入专业培养计划， 设立相应学分； - 引导部分专业试行“专业能力+项目训练”培养模式， 与企业合作开展项目式培养； - 统筹实践育人，分别以提升基本实践能力、专业实践能力、科研创新能力为目标，构建多样化实践育人体系，建立体系化、全覆盖的学科竞赛、创新创业活 动体系和支撑体系。 | 持续推进 | 教务处、研究生院、科技处、社科处、实验室及设备管理处、学生工作部（处）、招生与就业指导处、校团委 |
| 8 | 进一步加强大学生创新训练中心建设 | 1.建设好省级大学生创新训练中心； 2.立项一批校级“大学生创新训练中心”。 | 1.通过创新训练中心运行，为相关专业学生进行各类科研开发、完成创新创业训练计划项目提供必要的条 件支持。 | 2015-2020年 | 教务处、研究生院 |
| 9 | 建立大学生创业孵化基地 | - 创建湘潭大学大学生创业就业孵化 基地； - 建立大学生创客 创业平台。 | - 依托湘潭市九华经济技术开发区、湘潭国家高新区大学生科技创业园以及长株潭地区的创意产业园、软件园、高新技术产业开发区、湘潭大学科技园等，为学生进一步研发提供资金和政策的支持，为企业创办 和运行提供融资服务； - 通过提供法律、税务、财务及其它的服务帮助初创企业规避创业风险，通过真实的创业活动，使创业学 生的潜能得到进一步的开发。 | 1.2016年创建创业平台与基地；2.2017开始形成一定规模。 | 校团委、学生工作部（处）、招生与就业指导处、研究生院 |
| 10 | 改革实习实训教学环节 | - 建立工程训练中 心。 | 1.新建工程训练中心：包含工程认知模块、基础工程训练模块、先进制造技术模块、信息与控制技术模块、工程安全训练模块以及创新训练模块等六个模块； 2.形成科学的模块化实训教学体系，加强不同学科、不同专业训练内容的融合，搭建融知识、能力、素质教育于一体的分层次、模块化的新型工程实践教学体 系。 | 1.2016年建成工程训练中心大楼； 2.2016-2018年所有教学实训设备到位。 | 基建处、实验室及设备管理处、教务处、实验室与设备管理处、工程训练中心 |
| 11 | 营造创新创业校园文化氛围 | 1.成立一批创新创业类学生社团； 2.积极开展学科竞赛及创新创业类竞赛； 3.办好“韶风名家论坛”、“就业创业大讲堂”、“大学生创新论坛”等系列活动。 | 1.为每个社团配备指导教师，指导学生进行创新创业 实践活动； - 定期举办“就业创业大讲堂”、“大学生创新论坛”以及 创新创业计划大赛等； - 邀请各领域的专家，为学生进行创业知识方面的讲 座和培训； - 鼓励支持学生深入社会，广泛开展各种创业实践类活动，通过第二课堂多样化的创新创业实践活动，在 全校营造浓郁的创新创业文化氛围。 | 持续推进 | 校团委、学生工作部（处）、招生与就业指导处、教务处、研究生院 |